## 記入例
請 求 書 | [5 empty] | （ 注文書締結書式 ） | [15 empty] | 2023 |  |  | 年 |  | 8 | 月 |  | 17 | 日 |  | 送付
[19 empty] | 請求期間 |  | 自 | 2023 |  |  | 年 |  | 7 | 月 |  | 16 | 日
株式会社 村田組 御中 | [20 empty] | 至 | 2023 |  |  | 年 |  | 8 | 月 |  | 15 | 日
下記の通り請求致します。 | [16 empty] | 月締 ／ 払 | [6 empty] | 経理部長 |  | 部 長 |  |  | 課 長 |  |  | 経 理 |  |  | 現場担当
請求者概要
| 登録番号 |  | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3
住 所 | 兵庫県伊丹市西台５－２－５ | [17 empty] | 本体価格 | [6 empty] | 消費税 | [5 empty] | 合 計
会 社 名 | 株式会社 村田建設 | [17 empty] | 請求金額 |  | 3662840 |  |  |  |  | 366284 | [5 empty] | 4029124
代表社名 | 代表取締役 村田 俊夫 | [17 empty] | 査定金額 | bar: 1 to 2
ＴＥＬ | ０７２－７７７－００００ | [17 empty] | 相殺金額
ＦＡＸ | ０７２－７７７－０００１ | [17 empty] | 改計金額
みずほ |  | 銀行 | 当 | 2: 口座番号; 6: １２３４５６７８ |  |  | 安全協力会費 | [6 empty] | 本体税抜価格×０．４％
伊丹 |  | 支店 | 普 | 2: 口座名義; 6: カ）ムラタケンセツ |  |  | 支払金額
工事件名又は納入場所 |  |  |  | 2: 伊丹市道路整備工事 | [9 empty] | 村田組担当職員名 | [5 empty] | 村田
工種 及び 名称 |  |  |  | 9: 単位; 1: 契約金額 |  |  |  |  | 累計出来高 |  |  |  |  | 前回迄出来高 | [5 empty] | 今回出来高
[18 empty] | 数量 |  | 金額 | 数量 |  | 金額 |  |  | 数量 |  | 金額 |  |  |  | 数量 |  | 金額 | bar: 1
落橋防止工A Ｐ１８ |  |  |  | 9: 式; 1: 1200000 |  | 1 |  | 110000000 | 1 |  | 1292770 |  |  | 1 |  | 896220 |  |  |  | 1 |  | 396550
落橋防止工 Ａ・Ｂ | [17 empty] | 1 |  | 7998170 |  |  | 7621470 |  |  |  |  | 5177470 | [5 empty] | 2444440 | bar: 9
落橋防止工Ｂ （夜間作業） | [17 empty] | 1 |  | 1693700 | 1 |  | 1693700 |  |  | 1 |  | 871850 |  |  |  | 1 |  | 821850 | bar: 9
落橋防止工Ｃ Ｐ１９ | [17 empty] | 1 |  | 2027470 | 1 |  | 2027400 |  |  | 1 |  | 2027470 |  |  |  | 1 |  | 0 | bar: 9
※ 請求書は、１５日締の２０日必着でお願いします。 | [25 empty] | 本体計 | [5 empty] | 3662840
各業者は日付と太枠部分のみ記入して下さい。 | [25 empty] | 消費税(10%) | [5 empty] | 366284
記載行が不足の場合、表紙に総計を記入し、詳細は２枚目以降の内訳明細書に記入して下さい。 | [25 empty] | 合 計 | [5 empty] | 4029124

## 表紙
請 求 書 |  |  |  |  | （ 注文書締結書式 ） | [7 empty] | 2023 |  |  | 年 |  | 8 | 月 |  | 17 | 日 |  | 送付
[10 empty] | 請求期間 |  | 自 | 2023 |  |  | 年 |  | 7 | 月 |  | 16 | 日
株式会社 村田組 御中 | [11 empty] | 至 | 2023 |  |  | 年 |  | 8 | 月 |  | 15 | 日
下記の通り請求致します。 | [7 empty] | 月締 ／ 払 | [6 empty] | 経理部長 |  | 部 長 |  |  | 課 長 |  |  | 経 理 |  |  | 現場担当
請求者概要
| 登録番号 |  | T
住 所 | [9 empty] | 本体価格 | [6 empty] | 消費税 | [5 empty] | 合 計
会 社 名 | [9 empty] | 請求金額 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
代表社名 | [9 empty] | 査定金額
ＴＥＬ | [9 empty] | 相殺金額
ＦＡＸ | [9 empty] | 改計金額
|  | 銀行 | 当 | 口座番号 | [5 empty] | 安全協力会費 | [6 empty] | 本体税抜価格×０．４％
|  | 支店 | 普 | 口座名義 | [5 empty] | 支払金額
工事件名又は納入場所 | [16 empty] | 村田組担当職員名
工種 及び 名称 | [5 empty] | 単位 | 契約金額 |  |  |  |  | 累計出来高 |  |  |  |  | 前回迄出来高 | [5 empty] | 今回出来高
[7 empty] | 単価 |  | 数量 |  | 金額 | 数量 |  | 金額 |  |  | 数量 |  | 金額 |  |  |  | 数量 |  | 金額
※ 請求書は、１５日締の２０日必着でお願いします。 | [16 empty] | 本体計 | [5 empty] | 0
各業者は日付と太枠部分のみ記入して下さい。 | [16 empty] | 消費税(10%) | [5 empty] | 0
記載行が不足の場合、表紙に総計を記入し、詳細は２枚目以降の内訳明細書に記入して下さい。 | [16 empty] | 合 計 | [5 empty] | 0

## 内訳明細書
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．１
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．2
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．3
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．4
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．5
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．6
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．7
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．8
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．9
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額
| （ 注文書締結書式 ） | [8 empty] | 請求明細 ＮＯ．10
工種 及び 名称 |  | 単位 | 契約金額 |  |  | 累計出来高 |  | 前回迄出来高 |  |  | 今回出来高
|  |  | 単価 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |  | 数量 | 金額